## Matriz RACI EHR
Actividad / Producto entregado | PM / Tech Lead | Backend Developer 1 | Backend Developer 2 | Frontend Developer 1 | Frontend Developer 2 | UI/UX Designer | QA Engineer | Profesores (materia) | Dept. PsicologÃ­a (cliente) | Dept. EnfermerÃ­a (cliente) | DirecciÃ³n AcadÃ©mica (Sponsor) | Dept. TI
FASE 1: ANÃLISIS
Acta de constituciÃ³n y kick-off | R | A | [6 empty] | C | C | I | I
Requisitos funcionales | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
Requisitos no funcionales | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
AnÃ¡lisis de riesgos y amenazas | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
Casos de uso e historias de usuario | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
Reglas de negocio y diagrama de flujo de atenciÃ³n | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
RevisiÃ³n con Stakeholders/Profesores - Fase AnÃ¡lisis | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
Entrega Fase AnÃ¡lisis (documentos y aceptaciÃ³n) | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
FASE 2: DISEÃO
DocumentaciÃ³n API REST (OpenAPI 3.0) | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
Diagrama ER y esquema de base de datos | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
Arquitectura del sistema (diseÃ±o detallado) | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
Wireframes pantallas principales | A |  |  |  |  | R |  | C | C | C | I | I
Wireframes pantallas restantes | A |  |  |  |  | R |  | C | C | C | I | I
Mockups de alta fidelidad | A |  |  |  |  | R |  | C | C | C | I | I
Design system y guÃ­a de estilos | A |  |  |  |  | R |  | C | C | C | I | I
Documento Esquema Web Services y AutenticaciÃ³n | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
Plan de Trabajo (MS Project) y estimaciÃ³n | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
RevisiÃ³n con Stakeholders/Profesores - Fase DiseÃ±o | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
Entrega Fase DiseÃ±o (documentos y aprobaciÃ³n) | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
FASE 3: DESARROLLO
Setup backend (Express TypeScript Prisma PostgreSQL) | A | R | R |  |  |  |  | C | C | C | I | I
AutenticaciÃ³n JWT y autorizaciÃ³n RBAC | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
Endpoints mÃ³dulo pacientes y usuarios | A | R | R |  |  |  |  | C | C | C | I | I
Endpoints mÃ³dulo citas | A |  | R |  |  |  |  | C | C | C | I | I
Endpoints expedientes mÃ©dicos | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
RevisiÃ³n con Stakeholders/Profesores - MVP (Prototipo funcional) | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
Endpoints medicamentos procedimientos enfermerÃ­a | A |  | R |  |  |  |  | C | C | C | I | I
Endpoints terapia sesiones psicometrÃ­a interconsultas | A | R | [5 empty] | C | C | C | I | I
Endpoints reportes auditorÃ­a notificaciones | A |  | R |  |  |  |  | C | C | C | I | I
Tests unitarios e integraciÃ³n backend | A | R | R |  |  |  | R | C | C | C | I | I
Setup frontend (React Vite Tailwind) y estructura | A |  |  |  | R | R |  | C | C | C | I | I
Componentes de autenticaciÃ³n y layout (UI) | A |  |  |  | R |  |  | C | C | C | I | I
MÃ³dulo pacientes y usuarios (UI) | A |  |  |  | R | R |  | C | C | C | I | I
MÃ³dulo citas y expedientes mÃ©dicos (UI) | A |  |  |  |  | R |  | C | C | C | I | I
MÃ³dulos medicamentos terapia reportes (UI) | A |  |  |  | R | R |  | C | C | C | I | I
IntegraciÃ³n Electron y empaquetado | A |  |  |  |  | R |  | C | C | C | I | I
Tests E2E frontend | A | [5 empty] | R | C | C | C | I | I
RevisiÃ³n con Stakeholders/Profesores - Desarrollo completo | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
FASE 4: TESTING Y QA
Pruebas de rendimiento y carga | A | [5 empty] | R | C | C | C | I | I
AuditorÃ­a de seguridad (revisiÃ³n OWASP) | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
Pruebas de usabilidad con usuarios | A |  |  |  |  | R | R | C | C | C | I | I
CorrecciÃ³n de bugs crÃ­ticos y optimizaciÃ³n | A | R | R | R | R |  | C | C | C | I | I
RevisiÃ³n con Stakeholders/Profesores - QA y aceptaciÃ³n | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
FASE 5: DESPLIEGUE Y CIERRE
ConfiguraciÃ³n de ambiente de producciÃ³n | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
DocumentaciÃ³n de usuario y manual de administraciÃ³n | A |  |  |  | R |  |  | C | C | C | I | I
CapacitaciÃ³n a usuarios (Dept. PsicologÃ­a y EnfermerÃ­a) | R | A |  |  |  |  | R |  | A | C | C | I | I
Transferencia de conocimiento y cierre administrativo | R | A | [5 empty] | C | C | C | I | I
Entrega final del proyecto (10 Abril 2026) | R | A | [5 empty] | A | C | C | I | I
LEYENDA RACI
R = Responsable (ejecuta el trabajo)
A = RendiciÃ³n de cuentas (aprueba / responsable final)
C = Consultado (se le consulta antes de decisiones)
I = Informado (se le mantiene informado)