## Gantt EHR
Cronograma y Diagrama de Gantt - Sistema EHR
Plan de Trabajo Actualizado y Control de Avance Semanal (Al 17 de Junio de 2026)
ID | Fase / Actividad | Inicio | Término | Duración | Responsable | Dependencias | Avance | Observaciones y Desviaciones | Mayo | [11 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
[9 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[9 empty] | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
1 | Análisis de requerimientos | 20/05/2026 | 25/05/2026 | 6 días | Analista / PM | — | 100% | Finalizado a tiempo. Sin desviaciones. | bar: Mayo 20 W to Mayo 25 M
2 | Diseño de sistema | 26/05/2026 | 30/05/2026 | 5 días | Diseñador / Arquitecto | 1 | 100% | Finalizado a tiempo. Sin desviaciones.
3 | Diseño de la base de datos | 31/05/2026 | 04/06/2026 | 5 días | DBA / Tech Lead | 2 | 100% | Finalizado a tiempo. Ajustado para el modelo de pacientes. | bar: Mayo 31 S to Junio 4 T
4 | Desarrollo Backend | 05/06/2026 | 20/06/2026 | 16 días | Backend Dev | 3 | 80% | En desarrollo (80%). Avance conforme a lo programado.
5 | Desarrollo Frontend | 15/06/2026 | 10/07/2026 | 26 días | Frontend Dev | 3 (Parcial) | 10% | En desarrollo (10%). Solapamiento de 6 días con backend para maquetación. | bar: Junio 15 M to Julio 10 F
6 | Integración y pruebas | 11/07/2026 | 22/07/2026 | 12 días | QA Team | 4, 5 | 0% | Pendiente. Planeado sin desviaciones.
7 | Documentación | 23/07/2026 | 28/07/2026 | 6 días | Redactor Técnico | 6 | 0% | Pendiente. Se documentará de forma continua durante integraciones. | bar: Julio 23 T to Julio 28 T
8 | Presentación final | 29/07/2026 | 31/07/2026 | 3 días | Equipo del Proyecto | 7 | 0% | Pendiente. Programado para la última semana de julio.
Leyenda de Avance y Control Semanal:
| ■ | Días Completados / Avance Realizado (Fecha de Corte: 17/06/2026)
| □ | Días Planificados / Pendientes de Realización
| ■ | Indicador de Fecha de Corte / Hoy en el Calendario